## 执行计划
公平价网络推广团队2013年执行计划
日 期 | 推 广 团 队 目 标 | 目 标 完 成 时 间 | 工 作 进 度（红色优先考虑） | 参 与 人 员
10月 | 归纳总结网络推广的方式及具体流程 | 2013-10-09 | 完成
| 将推广方式根据公平价实际具体化写出具体实施方案和效果预测 | 2013-10-12 | 完成
| 学习了解网络新媒体（微信、微博、QQ空间、百度知道、豆瓣、人人）的推广方式 | 2013-10-14 | 完成
| 分析国内主流二手车网站（竞争对手：易车网、汽车之家、51二手车）推广方案及广告投放点 | 2013-10-16
| 微信相关公益性汽车常识发布 | 2013-10-20
| 新浪微博等微博汽车相关 | 2013-10-21
| 论坛整理发布（西祠 易车等） | 2013-10-22
二手车市场调研
| 1.论坛注册，选择找寻汽车相关和消费类论坛注册我司官方账号 |  |  | 周沛然 耿静协调完成
| 2.微信微博内容整理：用车常识 秋冬保养 非常规天气用车提醒，以及趣味新闻等 |  |  | 李媛琪 耿静协助整理资料
| 3.百度推广 文库整理 汽车类公平价添加 |  |  | 耿静 | 万新：执行计划要做的详细明确，执行日期和完成日期要明确
| 1.西祠和各大汽车现有可发论坛发帖 | 2013-10-28 | http://www.xici.net/d195200793.htm http://www.xici.net/d195200029.htm http://www.xici.net/d195173957.htm | 西祠（耿静）其他周沛然
| 2.百度百科词条录入 | 2013-10-28 | http://baike.baidu.com/view/3594775.htm | 耿静 周沛然
| 3.百姓和58同城广告 | 2013-10-28 | http://nanjing.baixing.com/cheliangqiugou/a287879099.html http://nj.58.com/daibanguohu/15736741762695x.shtml | 耿静
| 4.微信新闻和微博新闻 | 2013-10-30 |  | 李媛琪
| 1.公平价官方微信，内容估值相关，每日发布 | 每日下班前 |  | 李媛琪
11月 | 2.公平价官方微博，新浪和腾讯等，内容估值相关，每日发布 | 每日下班前 |  | 沈金璐
| 3.百度百科、文库等词条整理 | 每日下班前 |  | 全体
| 4.西祠论坛，内容以小号发估值跟帖，加链接，三天一篇 | 周三周六 |  | 全体
| 5.免费广告发布，58同城、百姓网 | 每日下班前 |  | 耿静
| 6.线下信息反馈讨论方案 | 每周一会议 |  | 全体
| 7.整理网络推广方案会议 | 周一 |  | 全体
8.QQ邮件群发推荐公平价策划方案
9.固定每日早上做两条百度词条
10.整理车型发布估值报告

## 李媛琪
日 期 | 工 作 日 志 | 说 明
2013-10-08 | 基本完成一个微信制作
2013-10-09 | 1、归纳总结网络推广的方式和流程 2、修改微信
2013-10-10 | 1、推广方案具体化总结中 2.整理SUV图片 3、整理话术
2013-10-11 | 1、推广方案 2.整理博客
2013-10-12 | 1、网络推广办法报告2.微信和微博
2013-10-13 | 休假
2013-10-14 | 1、SNS社交网站具体推广流程和主要汽车网站案例。
2013-10-15 | 1、编辑微信和微博、学习SEO优化
2013-10-16 | 1、申请汽车之家、易车网、西祠胡同等账号并浏览帖子
2013-10-17 | 1、看推广学习视频了解站长工具获取长尾关键词、发布招聘帖子
2013-10-18 | 1、编辑微信、学习SEO优化 长尾关键词、修改百度百科、应届生注册发布招聘信息
2013-10-19 | 1、关注微博汽车官网及浏览汽车之家论坛编辑作品、修改百度百科
2013-10-20 | 休假
2013-10-21 | 1、编辑微信、整理百度百科
2013-10-22 | 1、微信微博内容整理：用车常识 秋冬保养 非常规天气用车提醒，以及趣味新闻等
2013-10-23 | 1、三折页文案、整理微信内容（耿静提供原本）
2013-10-24 | 1、整理微信内容、建立豆瓣小组、浏览豆瓣二手车小组。
2013-10-25 | 1、写APP文案 整理小游戏、微博、微信
2013-10-26 | 1、整理微博、微信
2013-10-27 | 休息
2013-10-28 | 1、管理微博、微信
2013-10-29 | 2、管理微博、微信
2013-10-30 | 3、管理微博、微信
2013-10-31 | 4、管理微博、微信

## 耿静
日 期 | 工 作 日 志 | 说 明
2013-10-20 | 整理文档上传百度文库 百度百科
西祠论坛发帖
2013-10-21 | 西祠论坛发帖
整理二手车相关资料
2013-10-22 | 整理论坛
去二手车市场调研
2013-10-23 | 1.论坛注册，选择找寻汽车相关和消费类论坛注册我司官方账号 | 周沛然 耿静协调完成
| 2.微信微博内容整理：用车常识 秋冬保养 非常规天气用车提醒，以及趣味新闻等 | 李媛琪 耿静协助整理资料
| 3.百度推广 文库整理 汽车类公平价添加 | 耿静
2013-10-24 | 1.百度词条编辑 百度经验编辑 | 耿静 | http://jingyan.baidu.com/user/nuc/expList?type=3
| 2.南京市旧机动车交易市场调研 | 耿静 | 二手商务车价格及车源
2013-10-25 | 1.百度文库编辑上传（爱车值多少钱推荐公平价），凡科企业网站展示注册 | 耿静
| 2.增加58同城和百姓网发布广告 | 耿静
| 2.配合技术部门在后台更改错误名称车型，及校验 | 耿静
2013-10-26 | 1.百度词条 二手车保值率公平价推荐 （完成） | 耿静
| 2.58同城 百姓网 公平价广告 | 耿静
| 3.QQ好友推荐 百度文库整理 | 耿静
| 1.西祠汽车论坛发帖 | 耿静 | 完成
2013-10-28 | 2.百度百科词条录入 | 耿静 | 完成
| 3.百姓和58同城广告 | 耿静 | 完成
| 1.百度词条录入 | 耿静
| 2.会议整理网络推广 | 耿静 | 周三前
2013年11月1--4日 | 3.58和百姓网广告 | 耿静
| 4.西祠讨论版回帖及更换账号编辑新帖推荐公平价 | 耿静
| 5.QQ群邮件发送公平价 | 耿静
| 6.配合线下跑市场 | 耿静
| 1.每日两条百度词条申请 | 耿静
| 2.广告发布 | 耿静
2013-11-05 | 3.西祠论坛官方发布微信服务号广告 | 耿静
| 4.线下市场调研 （别克GL8） | 耿静
| 1.搜搜百科词条 公平价 | 耿静
| 2.百度百科词条录入 | 耿静
2013-11-06 | 3.西祠论坛广告 | 耿静
| 4.竞争品牌调查 | 耿静
| 5.二手车及用车常识整理 | 耿静
| 1.百度词条添加、搜搜词条 | 耿静
| 2.58同城 百姓网 公平价广告 | 耿静
2012-11-07 | 3.西祠论坛“双11”购车篇1 | 耿静
| 4.竞争品牌（平安好车、车置宝、搜车客）特色服务整理 | 耿静
| 1.词条（搜搜）录入 | 耿静
2012-11-08 | 2.西祠论坛 福布斯新闻帖转载 | 耿静
| 3.微信微博内容审核 | 耿静
| 4.网络推广整理 | 耿静
| 1.百度原创词条 | 耿静
| 2.太平洋、易车论坛新闻贴发布 | 耿静
2013-11-09 | 3.西祠新闻贴跟帖 | 耿静
| 4.58 百姓 广告帖发布 | 耿静
| 5.微信、微博 汽车会报道跟踪 | 耿静
| 6.可合作网站 新浪、腾讯、网易 均无二手车频道 | 耿静
| 1.会场反馈信息整理 | 耿静
| 2.编辑相关新闻发布论坛 | 耿静
2013-11-10 | 3.微信微博内容审核 | 耿静
| 4.58、百姓广告帖 | 耿静
1.论坛发帖
2013-11-11 | 2.广告发布（百姓、58）
3.词条录入二手车过户、二手车过户费用、
4.微信 二手车论坛会议
4.微博发布更新