## 执行计划
公平价网络推广团队2013年执行计划
日 期 | 推 广 团 队 目 标 | 目 标 完 成 时 间 | 工 作 进 度（红色优先考虑） | 参 与 人 员
10月 | 归纳总结网络推广的方式及具体流程 | 2013-10-09 | 完成
| 将推广方式根据公平价实际具体化写出具体实施方案和效果预测 | 2013-10-12 | 完成
| 学习了解网络新媒体（微信、微博、QQ空间、百度知道、豆瓣、人人）的推广方式 | 2013-10-14 | 完成
| 分析国内主流二手车网站（竞争对手：易车网、汽车之家、51二手车）推广方案及广告投放点 | 2013-10-16
| 微信相关公益性汽车常识发布 | 2013-10-20
| 新浪微博等微博汽车相关 | 2013-10-21
| 论坛整理发布（西祠 易车等） | 2013-10-22
二手车市场调研

## 李媛琪
日 期 | 工 作 日 志 | 说 明
2013-10-08 | 基本完成一个微信制作
2013-10-09 | 1、归纳总结网络推广的方式和流程 2、修改微信
2013-10-10 | 1、推广方案具体化总结中 2.整理SUV图片 3、整理话术
2013-10-11 | 1.推广方案 2.整理博客
2013-10-12 | 1.网络推广办法报告2.微信和微博
2013-10-13 | 休假
2013-10-14 | SNS社交网站具体推广流程和主要汽车网站案例。

## 耿静
日 期 | 工 作 日 志 | 说 明
2013-10-20 | 整理文档上传百度文库 百度百科
西祠论坛发帖
2013-10-21 | 西祠论坛发帖
整理二手车相关资料
2013-10-22 | 整理论坛
去二手车市场调研